## SO
Id-SO | Designation-SO | Avancement-SO | Start | End | PeriodLenght | Time Spent | Progress-Time | Trend
SO001 | SO Texte 001 | 14.75% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | 116 | 31.87% | behind
SO002 | SO Texte 002 | 18% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | 116 | 31.87% | behind
SO003 | SO Texte 003 | 23.5% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364 | 116 | 31.87% | behind
Formulas:
Time Spent = TODAY()-[Start]

## AO
Id-AO | Designation-AO | Related-Id-SO | Avancement-AO | Start | End | PeriodLenght | Time Spent | Progress-Time | Trend
AO001 | AO Texte 001 | SO001 | 14.5% | 2025-01-01 | 2025-07-31 | 211 | 116 | 54.98% | behind
AO002 | AO Texte 002 | SO002 | 18% | 2025-02-01 | 2025-08-31 | 211 | 85 | 40.28% | behind
AO003 | AO Texte 003 | SO003 | 33% | 2025-01-01 | 2025-09-30 | 272 | 116 | 42.65% | behind
AO004 | AO Texte 004 | SO003 | 14% | 2025-02-01 | 2025-10-31 | 272 | 85 | 31.25% | behind
AO005 | AO Texte 005 | SO001 | 15% | 2025-05-01 | 2025-11-30 | 213 | -4 | 0% | ahead
Formulas:
Time Spent = TODAY()-[Start]

## II
Id-II | Designation-II | Related-Id-AO | Avancement-II | Avancement-IP | Start | End | PeriodLenght | Time Spent | Progress-Time | Trend
II001 | II Texte 001 | AO001 | 17% | 12% | 2025-01-01 | 2025-07-31 | 211 | 116 | 54.98% | behind
II002 | II Texte 002 | AO002 | 19% | 18% | 2025-02-01 | 2025-08-31 | 211 | 85 | 40.28% | behind
II003 | II Texte 003 | AO003 | 34% | 33% | 2025-01-01 | 2025-09-30 | 272 | 116 | 42.65% | behind
II004 | II Texte 004 | AO004 | 67% | 14% | 2025-02-01 | 2025-10-31 | 272 | 85 | 31.25% | behind
II005 | II Texte 005 | AO001 | 25% | 17% | 2025-05-01 | 2025-11-30 | 213 | -4 | 0% | ahead
II006 | II Texte 006 | AO005 | 35% | 15% | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 333 | 85 | 25.53% | behind
Formulas:
Time Spent = TODAY()-[Start]

## IT
Id-IT | Designation-IT | Related-Id-II | Avancement-IT | Start | End | PeriodLenght | Time Spent | Progress-Time | Trend | Related-Id-HR
IT001 | IT Texte 001 | II001 | 11% | 2025-01-01 | 2025-07-31 | 211 | 116 | 54.98% | behind | HR001
IT002 | IT Texte 002 | II002 | 22% | 2025-02-01 | 2025-08-31 | 211 | 85 | 40.28% | behind | HR001
IT003 | IT Texte 003 | II003 | 33% | 2025-01-01 | 2025-09-30 | 272 | 116 | 42.65% | behind | HR003
IT004 | IT Texte 004 | II004 | 12% | 2025-02-01 | 2025-10-31 | 272 | 85 | 31.25% | behind | HR004
IT005 | IT Texte 005 | II001 | 13% | 2025-05-01 | 2025-11-30 | 213 | -4 | 0% | ahead | HR001
IT006 | IT Texte 006 | II002 | 14% | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 333 | 85 | 25.53% | behind | HR002
IT007 | IT Texte 007 | II006 | 15% | 2025-03-01 | 2025-07-31 | 152 | 57 | 37.5% | behind | HR002
IT008 | IT Texte 008 | II004 | 16% | 2025-04-01 | 2025-08-31 | 152 | 26 | 17.11% | behind | HR004
IT009 | IT Texte 009 | II005 | 17% | 2025-05-01 | 2025-09-30 | 152 | -4 | 0% | ahead | HR001
Formulas:
Time Spent = TODAY()-[Start]

## HR (hidden)
Id-IT | Designation-IT | Related-Id-HR | IT-Progress-actual | HR-actual-Progress | HR-Timely-Progress
IT001 | IT Texte 001 | HR001 | 11%
IT002 | IT Texte 002 | HR001 | 22%
IT003 | IT Texte 003 | HR003 | 33%
IT004 | IT Texte 004 | HR004 | 12%
IT005 | IT Texte 005 | HR001 | 13%
IT006 | IT Texte 006 | HR002 | 14%
IT007 | IT Texte 007 | HR002 | 15%
IT008 | IT Texte 008 | HR004 | 16%
IT009 | IT Texte 009 | HR001 | 17%

## Resources
Id-HR | Department | HR-actual-Progress | HR-Timely-Progress | Trend
HR001 | Legal | 15.75% | 23.82% | behind
HR002 | IT | 14.5% | 31.51% | behind
HR003 | Procurement | 33% | 42.65% | behind
HR004 | Finance | 14% | 24.18% | behind

## X-Matrix (hidden)
[5 empty] | x | II Texte 001 |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | x |  |  |  | x | x |  |  | x
|  |  |  | x |  | II Texte 002 |  |  |  | x |  |  |  | x | [10 empty] | x |  |  |  | x |  |  |  | x
|  |  | x |  |  | II Texte 003 |  |  |  |  | x |  |  |  | x | [10 empty] | x |  |  |  | x |  |  |  | x
|  | x |  |  |  | II Texte 004 | [5 empty] | x |  |  |  | x | [10 empty] | x | x |  |  | x
[5 empty] | x | II Texte 005 | [11 empty] | x | [6 empty] | x |  |  |  |  | x
|  |  |  | x |  | II Texte 006 | [12 empty] | x | [6 empty] | x |  |  |  |  | x
|  |  | x |  |  | II Texte 007 | [13 empty] | x | [6 empty] | x |  |  |  |  | x
| x |  |  |  |  | II Texte 008 | [14 empty] | x | [5 empty] | x | [5 empty] | x
x | [5 empty] | II Texte 009 | [15 empty] | x | [5 empty] | x
AO Texte 006 | AO Texte 005 | AO Texte 004 | AO Texte 003 | AO Texte 002 | AO Texte 001 |  |  |  | IT Texte 001 | IT Texte 002 | IT Texte 003 | IT Texte 004 | IT Texte 005 | IT Texte 006 | IT Texte 007 | IT Texte 008 | IT Texte 009 | IT Texte 010 | IT Texte 011 | IT Texte 012 | IT Texte 013 | IT Texte 014 | Resources | HR Texte 001 | HR Texte 002 | HR Texte 003 | HR Texte 004 | HR Texte 005 | HR Texte 006 | HR Texte 007 | HR Texte 008 | HR Texte 009 | HR Texte 010 | HR Texte 011
Improvement
initiatves
[6 empty] | Annual |  | Improvement
[6 empty] | objectives |  | targets
Strategic objectives
3 to 5 years
| x |  |  |  | x | SO Texte 001 |  |  | X-Matrix Template (based on data in this Excel file)
x |  |  |  | x |  | SO Texte 002
|  |  | x |  |  | SO Texte 003
|  | x |  |  |  | SO Texte 004